## Template-Task Sheet
نام و نام خانوادگی(منتور): |  |  | محمد صادق قاسم نژاد | لطفا پس از تکمیل، وارد لینک روبه رو شده و تسک شیت را بارگذاری کنید. |  |  | https://goalearn.ir/mentor-tsk-upload/
کد ملی: |  |  | 3381021192
| عنوان تسک |  | هدف از انجام تسک | گام های اجرایی انجام تسک -دستورالعمل- |  | محدوده ی تسک | 3 مانع مهم حین انجام تسک | تاریخ شروع دوره منتورینگ
| متصل کردن فرانت سات به بک سایت توسط react |  | متصل کردن فرانت سایت به بک سایت توسط API های از قبل طراحی شده | 1 | بررسی کامل فرانت سایت | حتما برای ارسال درخواست از axios استفاده شود | 1
|  |  |  | 2 | بررسی API ها |  | برخی از api ها هنوز تکمیل نشده اند
|  |  |  | 3 | ساخت فایل های درخواست از سرور(ریداکس) |  | 2
|  |  |  | 4 | تست کامل دریاقت اطلاعات از API |  | مشکل برای نمایش دادن خروجی
|  |  |  | 5 | نشان دادن موفقیت یا عدم موفقیت در ارسال درخواست از API | جهت کارایی بهتر حتما از redux toolkit استفاده شود | 3 | مهلت تحویل گزارش
|  |  |  | 6 |  |  | بعضی از کد ها از قبل زده شده اند و برای شما مبهم است
|  |  | وزن هدف از کل خروجی های مورد انتظار تسک | 7 |  | استفاده از کامنت ها الزامیست | راهکارها
|  |  | 20 | 8 |  |  | 1
|  |  |  | 9 |  | در نامگداری توابع و متغیر ها بسیار دقت و بررسی شود | تا تکمیل api از ارور ((در حال تکمیل استفاده کنید)) | تاریخ پایان دوره منتورینگ
|  |  |  | 10 |  |  | 2
|  |  |  | 11 |  |  | با منتور هماهنگ کنید تا کامپوننت های از قبل اماده شده را به شما تحویل دهد
|  |  |  | 12 |  |  | 3
|  |  |  | 13 |  |  | با منتور هماهنگ کنید تا ان قطعه کد را برای شما توصیح دهد
| عنوان دانش مورد نیاز برای انجام هر گام تسک |  | منبع یادگیری برای عنوان موضوع قید شده در قسمت دانش مورد نیاز | 5 خروجی مورد انتظار |  | ارزش هر خروجی از 100درصد کل خروجی های مورد انتظار | مهلت تحویل هر خروجی | تاریخ تایید تسک (فقط توسط ناظر)
| 1 | html,css | https://www.udemy.com/course/design-and-develop-a-killer-website-with-html5-and-css3/ | 1 | اتمام بخش کاربران | 30% | First week
| 2 | react | 7learn.com | 2 | اتمام بخش نقش ها | 30% | Second week | مدت زمان انجام تسک
| 3 | redux | https://redux.js.org/ | 3 | اتمام بخش دسترسی ها | 20% | Third week
| 4 | redux toolkit | https://redux-toolkit.js.org/ | 4 |  |  |  | 3 Weeks
| 5 | api | https://sokanacademy.com/academy/courses/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-8/%D9%81%D8%B5%D9%84-%DB%B5-50/api-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA | 5
| 6 | javascript | https://www.udemy.com/course/the-complete-javascript-course/ | 6 |  |  |  | سطح تسک
| 7 | promises | https://7learn.com/blog/promise-in-javascript | 7
| 8 |  |  | 8 |  |  |  | ترکیب تسک واقعی و پایلوت
| 9 |  |  | 9
| 10 |  |  | 10