## Template-Task Sheet
نام و نام خانوادگی(منتور): |  |  | محمدرضا شعبانی | لطفا پس از تکمیل، وارد لینک روبه رو شده و تسک شیت را بارگذاری کنید. |  |  | https://goalearn.ir/mentor-tsk-upload/
کد ملی: |  |  | 22086315
| عنوان تسک |  | هدف از انجام تسک | گام های اجرایی انجام تسک -دستورالعمل- |  | محدوده ی تسک | 3 مانع مهم حین انجام تسک | تاریخ شروع دوره منتورینگ
| طراحی یک بلاگ با استفاده از زبان php بدون نیاز به هیچگونه framework از صفر |  | هدف اول تسک ایجاد یک پروداکت واقعی با استفاده از دانش مقدماتی منتی است تا جادویی بودن و دور از دسترس بودن این موضوع برای منتی کمرنگ تر بشود و اعتماد به نفس بگیرد و سعی میکنیم که بدون framework این کار رو انجام بدهیم تا منتی هم بتواند متوجه شود که واقعا framework چه چیزی هست و چرا از ان ها استفاده میکنیم و این موضوع را درک کند که بدون نیاز به آن ها هم میشود کار را پیش برد. | 1 | نصب vscode و اشنایی با ان به عنوان محیط توسعه | نیازی نیست تگ های html و css حفظ شوند و فقط درک ساختار کلی کافی است. برای اشنایی با php و oop نیز فقط از روی منابع گذاشته شده مطالعه شود و مطالعه ی بیشتر نیاز نیست | 1
|  |  |  | 2 | اشنایی با html و css |  | مشکل نصب vscode
|  |  |  | 3 | اشنایی با php |  | 2
|  |  |  | 4 | اشنایی با oop |  | مشکل نصب xampp
|  |  |  | 5 | اشنایی با sql و ساخت یک جدول ساده برای بلاگ | صرفا اشنا شدن با سه دستور insert و select و create table کفایت میکند و برای http هم صرفا از روی منبع مطالعه شود | 3 | مهلت تحویل گزارش
|  |  |  | 6 | اشنایی با پروتوکل http |  | مشکل در اتصال برنامه به دیتابیس
|  |  | وزن هدف از کل خروجی های مورد انتظار تسک | 7 | اشنایی با xampp برای ساخت اولین صفحه ی سایت | نرم افزار xampp صرفا نیاز است تا نصب شود از روی منبع و نیاز به اموزش خاصی ندارد. چیدمان فایل نیز صرفا از روی منبع قرار داده شده مطالعه شود | راهکارها
|  |  | 50% | 8 | اشنایی با چیدمان فایل ها و پوشه بندی |  | 1
|  |  |  | 9 | اتصال برنامه به پایگاه داده | هدف از این بخش اشنایی با pdo میباشد | https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows | تاریخ پایان دوره منتورینگ
|  |  |  | 10 | ساخت صفحه ی ایجاد پست | صفحه ی ایجاد پست صرفا دو مقدار title و body را از user میگیرد و در صفحه ی blogs نیز باید به صورت پشت سر هم این مقادیر گرفته شده را از دیتابیس خوانده و در یه صفحه نمایش دهیم | 2
|  |  |  | 11 | ساخت صفحه ی پست ها |  | https://www.apachefriends.org/download.html
|  |  |  | 12 |  |  | 3
|  |  |  | 13 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=NC5mizrzHv8
| عنوان دانش مورد نیاز برای انجام هر گام تسک |  | منبع یادگیری برای عنوان موضوع قید شده در قسمت دانش مورد نیاز | 5 خروجی مورد انتظار |  | ارزش هر خروجی از 100درصد کل خروجی های مورد انتظار | مهلت تحویل هر خروجی | تاریخ تایید تسک (فقط توسط ناظر)
| 1 | اشنایی با windows | https://www.youtube.com/watch?v=B-s71n0dHUk | 1 | ارايه ی خلاصه ای از تکنولوژی های یادکرفته شده و کاربرد و دلیل استفاده از ان | 5% | First week
| 2 | کار با مرورگر و زبان انگلیسی | https://www.w3schools.com/ | 2 | نصب نرم افزار های مورد نیاز و یادگیری کار با ان | 5% | Second week | مدت زمان انجام تسک
| 3 | کار با مرورگر و زبان انگلیسی | https://www.w3schools.com/ | 3 | اشنایی و فهم oop و استفاده از ان در کد | 5% | Third week
| 4 | کار با مرورگر و زبان انگلیسی | https://www.w3schools.com/ | 4 | ایجاد صحیح جدول بلاگ و خواندن مقادیر از روی ان | 5% | Third week | 4 Weeks
| 5 | کار با مرورگر و زبان انگلیسی | https://www.w3schools.com/ | 5 | تحویل پروژه ی خواسته شده به صورت کامل | 30% | Fourth week
| 6 | کار با مرورگر و زبان انگلیسی | https://www.w3schools.com/whatis/whatis_http.asp | 6 |  |  |  | سطح تسک
| 7 | علاوه بر قبلی ها باید php و sql نیز مطالعه شده باشند | https://en.wikipedia.org/wiki/XAMPP | 7
| 8 | کار با مرورگر و زبان انگلیسی و php | https://docs.php.earth/faq/misc/structure/ | 8 |  |  |  | ترکیب تسک واقعی و پایلوت
| 9 | sql و xampp | https://www.youtube.com/watch?v=ueWpNe0PG34 | 9
| 10 |  |  | 10